## BDI
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA LOCALIZADA NO CONJUNTO JOSÉ DE ASSIS PIMENTA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO - PB
DETALHAMENTO DO BDI
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | %
AC | Administração Central |  | 3
SG | Seguros e Garantias |  | 0.8
R | Risco |  | 0.97
DF | Despesas Financeiras |  | 0.59
L | Lucro Bruto |  | 5
I | Impostos |  | 10.15
| PIS | 0.65
| COFINS | 3
| ISS | 2
| CONTRIB. PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB | 4.5
FÓRMULA | BDI = ((1+(AC/100+SG/100+R/100))*(1+DF/100)*(1+L/100))/(1-I/100)-1 |  | 23.16%

## PO
ELABORAÇÃO:
QUANTITATIVOS E ORÇAMENTO BÁSICO
Construção de uma Praça localizada no Conjunto José de Assis Pimenta na zona urbana do Município de Assunção - PB
[6 empty] | BDI (%): | 23.1581
ITEM | CÓD. | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | P. UNIT. SEM BDI (R$) | P. UNIT. COM BDI (R$) | SUB-TOTAL (R$)
1.0 | SINAPI | PAVIMENTAÇÃO (com BDI)............................................................................................................................................. |  |  |  |  | 52748.06
1.1 | 04555/ORSE | Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 139.88 | 19.96 | 24.58 | 3438.25
1.2 | 92397 | Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. Af_12/2015 | m² | 292.18 | 40.71 | 50.14 | 14649.91
1.3 | 93680 | Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. Af_12/2015 | m² | 550.72 | 45.48 | 56.01 | 30845.83
1.4 | 98504 | Plantio de grama em placas. Af_05/2018 | m² | 248.15 | 12.48 | 15.37 | 3814.07
0
2.0 | SINAPI | ROTA ACESSÍVEL (com BDI)............................................................................................................................................. |  |  |  |  | 3547.45
2.1 | 101747 | Execução rampa de acessibilidade em concreto 20 Mpa preparo mecânico, Espessura 7cm. | m² | 24.75 | 63.67 | 78.41 | 1940.65
2.2 | 102494 | Pintura de piso com tinta epóxi, aplicação mecânica, 2 demãos. Af_05/2021 | m² | 31.2 | 41.82 | 51.5 | 1606.8
3.0 | SINAPI | ILUMINAÇÃO (com BDI)............................................................................................................................................. |  |  |  |  | 26586.54
3.1 | 08928/ORSE | Poste reto telecônico flangeado, galvanizado, ref. PT - 100B/80L, h= 8 metros, da Metal light ou similar, com 02 petalas ref.: IE-532/2 da Metal light ou similar, inclusive lâmpada e reator | und | 8 | 2089.91 | 2573.89 | 20591.12
3.2 | 08927/ORSE | Poste reto telecônico flangeado, galvanizado, ref. PT - 100B/80L, h= 9 metros, da Metal light ou similar, com 03 projetores ref.: IE-532/2 da Metal light ou similar, inclusive lâmpada e reator | und | 2 | 2434.03 | 2997.71 | 5995.42
4.0 | SINAPI | PAGINAÇÃO (com BDI)............................................................................................................................................. |  |  |  |  | 2057.34
4.1 | 98510 | Plantio de árvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00 m. Af_05/2018 | und | 17 | 98.26 | 121.02 | 2057.34
4.2 | 98509 | Plantio de arbusto ou cerca viva. Af_05/2018 | und | 45 | 73.1 | 90.03 | 4051.35
5.0 | SINAPI | DIVERSOS (com BDI)............................................................................................................................................. |  |  |  |  | 35112.49
5.1 | 03226/ORSE | Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos | m | 133.39 | 175.17 | 215.74 | 28777.56
5.2 | 87471 | Canteiro de Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_06/2014 | m² | 18.85 | 43.16 | 53.16 | 1002.07
5.3 | 102481 | Concreto fck = 20mpa, para rampa no final dos bancos, traço 1:2,6:2,9 (em massa seca de cimento/ areia média/ seixo rolado) - preparo mecânico com betoneira 600 l. Af_05/2021 | m³ | 6.01 | 358,22 | 441.18 | 2651.49
5.4 | 87529 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014 | m² | 61.74 | 24.17 | 29.77 | 1838
5.5 | 88489 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. Af_06/2014 | m² | 61.74 | 11.09 | 13.66 | 843.37
SUB-TOTAL.......................................................................................................................................................................................................................................... | [6 empty] | 120051.88
Nota: | SINAPI DESONERADO -Setembro/2021
DER/PB - Data base => Julho-setembro/2021
PREFEITURA MUNICIPAL
DE ASSUNÇÃO - PB

## MEMÓRIA_
ELABORAÇÃO:
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Construção de uma Praça localizada no Conjunto José de Assis Pimenta na zona urbana do Município de Assunção - PB
1.0 | PAVIMENTAÇÃO
1.1 | Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3
= | 139.88
1.2 | Execução de piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. Af_12/2015
= | 292.18
1.3 | Execução de piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. Af_12/2015
= | 550.72
1.4 | Plantio de grama em placas. Af_05/2018
= | 248.15
2.0 | ROTA ACESSÍVEL
2.1 | Execução rampa de acessibilidade em concreto 20 Mpa preparo mecânico, Espessura 7cm.
= | 8.25 | (área de concreto na rampa)
= | 3 | (quantidade de rampas)
= | 24.75
| Forma analítica: |  | 8,25 x 3,00 = 24,75
2.1 | Pintura de piso com tinta epóxi, aplicação mecânica, 2 demãos. Af_05/2021
= | 10.4 | (área da pintura ba rampa)
= | 3 | (quantidade de rampas)
= | 31.2
| Forma analítica: |  | 10,40 x 3,00 = 31,20
3.0 | ILUMINAÇÃO
3.1 | Poste reto telecônico flangeado, galvanizado, ref. PT - 100B/80L, h= 8 metros, da Metal light ou similar, com 02 pétalas
= | 8
3.2 | Poste reto telecônico flangeado, galvanizado, ref. PT - 100B/80L, h= 9 metros, da Metal light ou similar, com 03 projetores
= | 2
4.0 | PAGINAÇÃO
4.1 | Plantio de árvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00 m. Af_05/2018
= | 17 | (quantidade)
4.2 | Plantio de arbusto ou cerca viva. Af_05/2018
= | 45 | (quantidade)
5.0 | DIVERSOS
5.1 | Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos
= | 133.39
5.2 | Canteiro de alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm)
= | 37.7 | (extensão linear)
= | 0.5 | (altura)
= | 18.85
| Forma analítica: |  | 37,50 x 0,50 = 18,85
5.5 | Concreto fck = 20mpa, para rampa no final dos bancos, traço 1:2,6:2,9
= | 6.01 | volume da rampa para o final dos bancos)
5.3 | Massa única para revestimento dos canteiros, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8
= | 18.85 | (área da alvenaria nos canteiros)
= | 12.02 | (área das rampas no final dos bancos)
= | 2 | (quantidade de faces)
= | 61.74
| Forma analítica: |  | (18,85 + 12,02) x 2,00 = 61,74
5.4 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. Af_06/2014
= | 61.74
PREFEITURA MUNICIPAL
DE ASSUNÇÃO - PB

## CRONOGRAMA
ELABORAÇÃO:
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Construção de uma Praça localizada no Conjunto José de Assis Pimenta na zona urbana do Município de Assunção - PB
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | VALOR (R$)
1.0 | PAVIMENTAÇÃO | 10549.612 | 42198.448 |  | 52748.06
2.0 | ROTA ACESSÍVEL | 3547.45 |  |  | 3547.45
3.0 | ILUMINAÇÃO | 26586.54 |  |  | 26586.54
4.0 | PAGINAÇÃO |  |  | 2057.34 | 2057.34
5.0 | DIVERSOS |  |  | 35112.49 | 35112.49
TOTAL (R$) |  |  |  |  | 120051.88
CUSTO MENSAL (R$) |  | 40683.6 | 42198.45 | 37169.83
PERCENTUAL MENSAL (%) |  | 33.89 | 35.15 | 30.96
CUSTO ACUMULADO (R$) |  | 40683.6 | 82882.05 | 120051.88
PERCENTUAL ACUMULADO (%) |  | 33.89 | 69.04 | 100
PREFEITURA MUNICIPAL
DE ASSUNÇÃO - PB

## CCU
ELABORAÇÃO:
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Construção de uma Praça localizada no Conjunto José de Assis Pimenta na zona urbana do Município de Assunção - PB
CÓD. | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. | SUB-TOTAL (R$)
04555/ORSE | Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m |  |  | 19.96
01611/ORSE | Meio fio pré-moldado concreto (0,12 x 0,30 x 1,00m) | m | 1 | 14.6 | 14.6
04750/SINAPI | Pedreiro | h | 0.18 | 6.63 | 1.19
06111/SINAPI | Servente de obras | h | 0.36 | 5 | 1.8
01903/ORSE | Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte | m3 | 0.001 | 467.68 | 0.47
10549/ORSE | Encargos Complementares - Servente | h | 0.36 | 3.56 | 1.28
10550/ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | h | 0.18 | 3.47 | 0.62
92397 | Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. Af_12/2015 | m² |  |  | 40.71
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,0568000 | 85,00 | 4.82
4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 0,0065000 | 77,52 | 0.5
36155 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | 1,0031000 | 30,08 | 30.17
88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1595000 | 17,50 | 2.79
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1595000 | 13,94 | 2.22
91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0041000 | 9,57 | 0.03
91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,0757000 | 0,54 | 0.04
91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0037000 | 22,08 | 0.08
91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,0760000 | 0,90 | 0.06 | 0.06
0
93680 | Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. Af_12/2015 | m² |  |  | 45.48
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,0568000 | 85,00 | 4.82
4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 0,0065000 | 77,52 | 0.5
36156 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO | M2 | 1,0031000 | 34,84 | 34.94
88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1595000 | 17,50 | 2.79
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1595000 | 13,94 | 2.22
91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0041000 | 9,57 | 0.03
91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,0757000 | 0,54 | 0.04
91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0037000 | 22,08 | 0.08
91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,0760000 | 0,90 | 0.06
98504 | Plantio de grama em placas. Af_05/2018 | m² |  |  | 12.48
3324 | GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO | M2 | 1,0000000 | 9,64 | 9.64
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1564000 | 13,94 | 2.18
88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0391000 | 16,98 | 0.66
101747 | Execução rampa de acessibilidade em concreto 20 Mpa preparo mecânico, Espessura 7cm. | m² |  |  | 63.67
34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 0,0814000 | 323,00 | 26.29
43146 | ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO | KG | 4,0000000 | 8,68 | 34.72
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1119000 | 17,59 | 1.96
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0466000 | 13,94 | 0.64
95282 | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHP | 0,0070000 | 9,44 | 0.06
102494 | Pintura de piso com tinta epóxi, aplicação mecânica, 2 demãos. Af_05/2021 | m² |  |  | 41.82
5330 | DILUENTE EPOXI | L | 0,0640000 | 32,36 | 2.07
7304 | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA | L | 0,3220000 | 52,73 | 16.97
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0,0100000 | 7,28 | 0.07
44072 | PRIMER EPOXI / EPOXIDICO | L | 0,2016000 | 79,40 | 16
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2750000 | 18,60 | 5.11
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1150000 | 13,94 | 1.6
08928/ORSE | Poste reto telecônico flangeado, galvanizado, ref. PT - 100B/80L, h= 8 metros, da Metal light ou similar, com 02 petalas ref.: IE-532/2 da Metal light ou similar, inclusive lâmpada e reator | und | 2318.47 |  | 2089.91
09201/ORSE | Cruzeta simples para colocação de projetor ref. CS1/3, da Metal Light ou similar | un | 1 | 197.87 | 197.87
09203/ORSE | Projetor ref. IE-532/2, da Metal Light ou similar | un | 2 | 119.3 | 238.6
03752/SINAPI | Lampada vapor metalico tubular 400 w (base e40) | un | 2 | 80.82 | 161.64
04750/SINAPI | Pedreiro | h | 1 | 6.63 | 6.63
06111/SINAPI | Servente de obras | h | 1 | 5 | 5
09199/ORSE | Poste reto telecônico reto, flangeado, galvanizado, ref. PT - 100B/80L, h=8m da Metal Light ou similar | un | 1 | 917.66 | 917.66
02570/ORSE | Reator para lâmpada vapor metálico 400w | un | 2 | 144 | 288
02455/ORSE | Aluguel de caminhão guindauto 3,0 t ( m. benz - 1215 c/48- 143,0 hp | h | 1 | 101.16 | 101.16
00095/ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado | m3 | 0.09 | 476.56 | 42.89
02497/ORSE | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 0.09 | 42.37 | 3.81
03098/ORSE | Equipe de instalação elétrica | h | 2 | 59.81 | 119.62
10549/ORSE | Encargos Complementares - Servente | h | 1 | 3.56 | 3.56
10550/ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | h | 1 | 3.47 | 3.47
08927/ORSE | Poste reto telecônico flangeado, galvanizado, ref. PT - 100B/80L, h= 9 metros, da Metal light ou similar, com 03 projetores ref.: IE-532/2 da Metal light ou similar, inclusive lâmpada e reator | und |  |  | 2434.03
09201/ORSE | Cruzeta simples para colocação de projetor ref. CS1/3, da Metal Light ou similar | un | 1 | 197.87 | 197.87
09203/ORSE | Projetor ref. IE-532/2, da Metal Light ou similar | un | 3 | 119.3 | 357.9
03752/SINAPI | Lampada vapor metalico tubular 400 w (base e40) | un | 3 | 80.82 | 242.46
04750/SINAPI | Pedreiro | h | 1 | 6.63 | 6.63
06111/SINAPI | Servente de obras | h | 1 | 5 | 5
09199/ORSE | Poste reto telecônico reto, flangeado, galvanizado, ref. PT - 100B/80L, h=9m da Metal Light ou similar | un | 1 | 917.66 | 917.66
02570/ORSE | Reator para lâmpada vapor metálico 400w | un | 3 | 144 | 432
02455/ORSE | Aluguel de caminhão guindauto 3,0 t ( m. benz - 1215 c/48- 143,0 hp | h | 1 | 101.16 | 101.16
00095/ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado | m3 | 0.09 | 476.56 | 42.89
02497/ORSE | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 0.09 | 42.37 | 3.81
03098/ORSE | Equipe de instalação elétrica | h | 2 | 59.81 | 119.62
10549/ORSE | Encargos Complementares - Servente | h | 1 | 3.56 | 3.56
10550/ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | h | 1 | 3.47 | 3.47
98510 | Plantio de árvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00 m. Af_05/2018 | und |  |  | 98.26
358 | MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1* M | UN | 1,0000000 | 85,05 | 85.05
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,7272000 | 13,94 | 10.13
88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1818000 | 16,98 | 3.08
98509 | Plantio de arbusto ou cerca viva. Af_05/2018 | und |  |  | 73.1
365 | MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSAO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM | UN | 1,0000000 | 71,26 | 71.26
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1018000 | 13,94 | 1.41
88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0255000 | 16,98 | 0.43
03226/ORSE | Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos | m |  |  | 175.17
00077/ORSE | Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água | m3 | 0.05 | 170.17 | 8.5
00096/ORSE | Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrura | m3 | 0.02 | 421.08 | 8.42
00115/ORSE | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | m2 | 0.2 | 138.05 | 27.61
00140/ORSE | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 1.6 | 15.41 | 24.65
00151/ORSE | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 1 | 40.4 | 40.4
01908/ORSE | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | m2 | 0.8 | 28.58 | 22.86
02295/ORSE | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03 | m2 | 0.9 | 35.33 | 31.79
03310/ORSE | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 2 | 5.47 | 10.94
87471 | Canteiro de Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_06/2014 | m² |  |  | 43.16
34557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | M | 0,7850000 | 2,74 | 2.15
37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | 0,0094000 | 40,03 | 0.37
37592 | BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 9 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270) | UN | 13,3500000 | 1,68 | 22.42
87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0,0104000 | 359,90 | 3.74
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,5900000 | 17,59 | 10.37
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2950000 | 13,94 | 4.11
102481 | Concreto fck = 20mpa, para rampa no final dos bancos, traço 1:2,6:2,9 (em massa seca de cimento/ areia média/ seixo rolado) - preparo mecânico com betoneira 600 l. Af_05/2021 | m³ |  |  | 358.22
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,7553000 | 85,00 | 64.2
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 335,2141000 | 0,54 | 181.01
4734 | SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 0,6001000 | 105,56 | 63.34
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,0900000 | 13,94 | 29.13
88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,3163000 | 12,68 | 16.69
89225 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 0,6775000 | 4,31 | 2.92
89226 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 0,6388000 | 1,46 | 0.93
87529 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014 | m² |  |  | 24.17
87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0,0376000 | 359,90 | 13.53
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4700000 | 17,59 | 8.26
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1710000 | 13,94 | 2.38
88489 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. Af_06/2014 | m² |  |  | 11.09
7356 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 0,3300000 | 20,21 | 6.66
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1870000 | 18,60 | 3.47
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0690000 | 13,94 | 0.96
PREFEITURA MUNICIPAL
DE ASSUNÇÃO - PB

## ENCARGOS
ELABORAÇÃO:
ENCARGOS SOCIAIS
Construção de uma Praça localizada no Conjunto José de Assis Pimenta na zona urbana do Município de Assunção - PB
PREFEITURA MUNICIPAL
DE ASSUNÇÃO - PB