## ANALISE
EAP COM INTERVALOS ACEITÁVEIS DAS INCIDÊNCIAS DOS AGRUPADORES DO ORÇAMENTO FNHIS SUB 50 - ASSUNÇÃO/ PB - CONVÊNIO: 40268/2025
TABELA I - HABITAÇÃO + INFRAESTRUTURA | [6 empty] | INSIRA AQUI ABAIXO A COPIA DAS CEDULAS DA PLANILHA CFF DA MULTIPLA
EDIFICAÇÕES |  | Dados do Orçamento do Contrato em Análise |  | Limites Habitacional Horizontal |  | Situação do Parâmetro
Item | Serviço | Valor Orç. | % do Total | mínimo | máximo |  | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E INFRAESTRUTURA | 2594220.3
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS | 38041.87 | 1.466% | 0% | 13.24% | NORMAL | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 110810.44
1.1 | instalações e canteiros (barracão, cercamento e placa da obra) | 35459.85 | 1.367% | 0% | 1.9% | NORMAL | INSTALAÇÕES E CANTEIROS | 35459.85
1.2 | ligações provisórias (água, energia, telefone e esgoto) | 2582.02 | 0.09953% | 0% | 1.9% | NORMAL | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS | 2582.02
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 110810.44 | 4.271% | 2.5% | 7% | NORMAL | FUNDAÇÕES | 234461.6
3 | FUNDAÇÕES | 234461.6 | 9.038% | 3% | 15.5% | NORMAL | SUPERESTRUTURA | 189454.4
4 | SUPRAESTRUTURA | 189454.4 | 7.303% | 3% | 15% | NORMAL | ALVENARIA/FECHAMENTOS | 270346.4
5 | PAREDES E PAINÉIS | 459034.52 | 17.69% | 7% | 37.5% | NORMAL | ESQUADRIAS METÁLICAS | 70752.8
5.1 | alvenaria/fechamentos | 270346.4 | 10.42% | 6% | 17.5% | NORMAL | ESQUADRIAS DE MADEIRAS | 117935.32
5.2 | esquadrias metálicas | 70752.8 | 2.727% | 0% | 9.5% | NORMAL | TELHADOS | 311789.6
5.3 | esquadrias de madeira | 117935.32 | 4.546% | 1% | 7% | NORMAL | REVESTIMENTOS INTERNOS | 91439.6
6 | COBERTURA E PROTEÇÕES | 311789.6 | 12.02% | 10% | 27% | NORMAL | AZULEJOS | 44344
6.1 | telhados | 311789.6 | 12.02% | 10% | 25% | NORMAL | REVESTIMENTOS EXTERNOS | 76819.4
7 | REVESTIMENTOS | 313294 | 12.08% | 8.6% | 27.5% | NORMAL | FORROS | 42530
7.1 | revestimentos internos | 91439.6 | 3.525% | 2.8% | 6% | NORMAL | PINTURA | 58161
7.2 | revestimento cerâmico/ azulejos | 44344 | 1.709% | 0.8% | 3.5% | NORMAL | CERÂMICA | 160128.6
7.3 | revestimentos externos | 76819.4 | 2.961% | 2.5% | 7% | NORMAL | CIMENTADOS | 23797
7.4 | forros | 42530 | 1.639% | 0.5% | 3% | NORMAL | RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS | 26679.4
7.5 | pinturas | 58161 | 2.242% | 2% | 5.5% | NORMAL | PAVIMENTAÇÕES ESPECIAIS | 1330.8
8 | PAVIMENTAÇÃO | 211935.8 | 8.17% | 2.55% | 36.5% | NORMAL | ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS | 215905.8
8.1 | cerâmica | 160128.6 | 6.173% | 1% | 12% | NORMAL | HIDRÁULICAS | 58162.4
8.2 | cimentados | 23797 | 0.9173% | 0.75% | 4% | NORMAL | SANITÁRIAS / PLUVIAL | 158590
8.3 | rodapés, soleiras e peitoris | 26679.4 | 1.028% | 0.8% | 4.5% | NORMAL | APARELHOS, METAIS E BANCADAS | 45892.32
8.4 | pavimentações especiais | 1330.8 | 0.0513% | 0% | 8% | NORMAL | CALAFETE / LIMPEZA | 9978.8
9 | INSTALAÇÕES | 478550.52 | 18.45% | 11.35% | 44% | NORMAL | OUTROS | 3659.16
9.1 | elétricas/telefônicas | 215905.8 | 8.323% | 5% | 12% | NORMAL | TERRAPLENAGEM | 12399.63
9.2 | hidráulicas/gás/incêndio | 58162.4 | 2.242% | 2% | 12% | NORMAL | ÁGUA POTÁVEL | 19016.45
9.3 | sanitárias/pluvial | 158590 | 6.113% | 3% | 7% | NORMAL | PAVIMENTAÇÃO | 166100.32
9.4 | aparelhos, metais e bancadas | 45892.32 | 1.769% | 1.35% | 6% | NORMAL | DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAIS | 35693.19
10 | COMPLEMENTARES | 13637.96 | 0.5257% | 0.1% | 7% | NORMAL
10.1 | calafete/limpeza | 9978.8 | 0.3847% | 0.1% | 2.5% | NORMAL
10.2 | outros | 3659.16 | 0.1411% | 0% | 1% | NORMAL
11 | INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO | 233209.59 | 8.99% | 1.2% | 19.5% | NORMAL
11.1 | terraplanagem | 12399.63 | 0.478% | 0% | 1.5% | NORMAL
11.2 | água potável | 19016.45 | 0.733% | 0% | 1.5% | NORMAL
11.3 | pavimentação | 166100.32 | 6.403% | 1% | 1.5% | ACIMA
11.4 | drenagem de águas pluviais | 35693.19 | 1.376% | 0% | 1.5% | NORMAL
12 | TOTAL | 2594220.3 | 100% | 2594220.3

## JUSTIFICAR
Item | Serviço | % Adotado | % Mínimo | % Máximo | Classificação
11.3 | PAVIMENTAÇÃO | 6.403% | 1% | 1.5% | ACIMA